## Resumo
MOSAIC — plano de revisão (Scientific Reports)
Campo | Valor
Revista | Scientific Reports
Submission ID | 296576d6-46b5-4128-b5f7-4500327bef62
Prazo sugerido | 16 de setembro de 2026
Contato | srep@nature.com / thiago.sousa@ifg.edu.br
Fonte | review/review.pdf
Nº de solicitações nesta planilha | 17
Reviewer 1 | Aceitar sem revisão — não gera tarefa de conteúdo
Reviewer 2 | 4 major + 4 minor
Reviewer 3 | rótulos linfáticos, Zenodo, Discussion, PDF
Editora | título sem dois-pontos, DOI do código, limitações, incerteza
Como usar
Aba 'Solicitações': cada linha é um pedido. A coluna D é o texto do revisor/editora; a coluna E é o plano de atendimento. Filtre por Tipo (Major primeiro). Na coluna Status use só: A fazer, Fazendo ou Feito. A carta ponto a ponto pode seguir a ordem dos IDs (E-01 … R3-04).

## Solicitações
ID | Fonte | Tipo | Solicitação do revisor / editora | Como atender | Onde no paper / código | Status
E-01 | Editora (Nature / Scientific Reports) | Editorial | Revisar o paper respondendo comentários dos revisores e da editora: reportar resultados com precisão, reescrever conclusões exageradas e explicar por completo as limitações. Enviar manuscrito atualizado + resposta ponto a ponto. Prazo sugerido: 16 Sep 2026. Submission ID: 296576d6-46b5-4128-b5f7-4500327bef62. | Montar um 'point-by-point response' (este xlsx pode servir de esqueleto) citando página/linha de cada mudança. Tom do texto: MOSAIC é proof-of-concept (PCC ~0.20, accuracy ~0.60), não um substituto do Xenium. Expandir Limitations. Não inflar o PCC 0.222 / accuracy 0.634 do run A100 como se fossem os números oficiais até decidir se o manuscrito será atualizado com o novo run. | Manuscrito + carta de resposta | A fazer
E-02 | Editora (Nature / Scientific Reports) | Editorial | Se o manuscrito usa código, algoritmo, software ou pipeline (mesmo que os componentes individuais não sejam novos), o código deve ser depositado em repositório com DOI (ex.: Zenodo) e linkado em Methods ou Code Availability. | Publicar o repositório GitHub tfs4/MOSAIC no Zenodo (Release → 'Create a new release' e depois 'Archive on Zenodo', ou upload zip). Colocar o DOI em Code Availability. O Reviewer 3 reforça: código precisa estar depositado antes da reavaliação. Incluir README com download dos patches, train_mosaic.py, seeds e hardware. Não basta o GitHub sem DOI. | Zenodo + secção Code Availability | A fazer
E-03 | Editora (Marina Walther-Antonio) | Editorial | Elaborar a origem dos rótulos de linhagem versus a avaliação. Fornecer tudo para reprodutibilidade: procedimento de anotação de tipo celular, parâmetros de integração e critérios de atribuição de linhagem. Podem ser necessárias estimativas de incerteza (multi-seed e intervalos de confiança). Atender todos os comentários dos revisores. | Este item resume R2-M1, R2-m2 e R2-M3: (1) Methods deve dizer explicitamente que os 9 rótulos vêm de clustering Leiden no Xenium integrado, não de patologista independente, e que o teste UC1 entrou nessa integração; (2) tabela com Scanpy/Harmony (ou o método usado), n_neighbors, resolution Leiden, markers e regra de merge para as 9 linhagens; (3) reportar seeds 42/43/44 que o README já prevê (accuracy 0.600 ± 0.001) e, se possível, IC bootstrap no PCC/F1 do teste. A carta aponta cada revisor abaixo. | Methods + Results + Limitations | A fazer
E-04 | In-house editor (Anjali Singh) | Editorial | O título deve ter significado científico claro e preciso e NÃO deve conter dois-pontos. Sempre que possível, uma frase concisa. Reescrever o título. | Trocar 'MOSAIC: single-cell expression from H&E histology' por uma frase única, por exemplo: 'MOSAIC predicts single-cell Xenium expression and lineage from H&E histology in ulcerative colitis'. Manter MOSAIC no abstract/keywords. Atualizar título no PDF, sistemas de submissão e CITATION.cff. | Página de título + submissão | A fazer
R1-01 | Reviewer 1 | Sem revisão | Recomenda aceitação sem revisão adicional. Considera o manuscrito metodologicamente sólido, cauteloso (PCC 0.205, proof-of-concept), e em conformidade com data/ethics. | Nenhuma alteração exigida por este revisor. Na carta, agradecer e manter o tom cauteloso que ele elogiou — não usar o run A100 para reivindicar 'superou 0.205' como resultado principal sem contextualizar hardware/semente. | Carta de resposta (agradecimento) | Feito
R2-M1 | Reviewer 2 | Major | Os rótulos da Phase B vieram de perfis transcriptômicos integrados das sete amostras, incluindo a amostra de teste. Isso pode introduzir circularidade quando a expressão Xenium medida é usada para prever esses rótulos derivados da própria expressão. Esclarecer e, se possível, construir rótulos de teste de forma independente. | Esclarecer no Methods (e Limitations) que: (i) os 9 linhagens são uma anotação global do desafio AMLC (Leiden + markers no Xenium conjunto), não ground truth histológico; (ii) UC1 participou da integração, logo o rótulo de teste não é independente da transcrição da UC1; (iii) o teto MLP-on-measured-expression (94.7% no paper) mede consistência com essa anotação, não generalização para um patologista. Se o tempo permitir: reanotar só com slides de treino/val e transferir para UC1 (markers ou classificador treinado sem UC1) e repetir Phase B; se não for viável até 16/09, dizer isso com clareza e tratar como limitação central, sem tentar esconder a circularidade. O MOSAIC (H&E → expressão prevista → linhagem) continua slide-disjoint nas imagens; o problema é o rótulo, não o split de patches. | Methods + Limitations; experimento extra se houver tempo | A fazer
R2-M2 | Reviewer 2 | Major | A contribuição do módulo de atenção espacial não está suficientemente demonstrada. Fornecer ablações-chave: só a célula-alvo (sem vizinhos), agregação por média dos vizinhos, e agregação por atenção. | O código já faz isso: scripts/run_ablation.py --ks 0,6 --aggregations attention,mean,max (K=0 = backbone only / target-cell only). Rodar na GPU com --indices_dir do run principal para o mesmo split UC7/UC1. Colocar no texto/figura: K=0 vs mean vs max vs attention (K=6). O README 4.3 já descreve este protocolo. Se a ablação já existia em Extended Data e o revisor não viu, apontar a figura/tabela na carta e torná-la mais visível no main text (uma frase + painel). | Experimento (run_ablation.py) + figura no manuscrito | A fazer
R2-M3 | Reviewer 2 | Major | Resultados baseados num único split treino/val/teste e uma semente. Pedem multi-seed, sampling repetido ou secções held-out adicionais para robustez. | O README já cita seeds 42, 43 e 44 (accuracy 0.600 ± 0.001). Rodar train_mosaic.py --seed 43 e --seed 44 com o mesmo protocolo (K=6, attention), reportar média ± desvio (e, se possível, IC 95%) para PCC, accuracy e macro-F1. O editor também pediu incerteza. Secções extra (as outras 4 do desafio) seriam o ouro, mas custam GPU; se não der tempo, explicar que só três slides tinham anotação de linhagem usada no paper e deixar as demais como trabalho futuro no parágrafo que o Reviewer 3 pede sobre desenho de treino/val. | Results (tabela de seeds) + GPU | A fazer
R2-M4 | Reviewer 2 | Major | Phase A avaliada sobretudo por Pearson. Incluir Spearman e MAE/RMSE para avaliar melhor a previsão de expressão. | Já implementado: python scripts/expression_metrics.py --run_dir results/mosaic_k6_seed42. No run A100 (teste UC1): mean PCC 0.222, mean Spearman 0.174, MAE 0.343, RMSE 0.968 (alvos z-scored). No manuscrito original: PCC 0.205. Decidir se a tabela principal fica com o run do paper (0.205) e o A100 vai só como robustez, ou se atualiza o run oficial. Colocar Spearman + MAE/RMSE na Table 1 / ED Table 2, deixando claro o espaço (z-score por gene no slide). Não misturar MAE em z-score com counts brutos. | Table 1 / ED Table 2; script já existe | A fazer
R2-m1 | Reviewer 2 | Minor | Esclarecer se UC6, UC7 e UC1 são pacientes completamente independentes ou apenas secções de tecido diferentes. | Consultar o metadado do AMLC (identificador de doador vs slide UC*_I). No Methods, uma frase explícita: 'three tissue sections from [N independent donors / the same donor / unknown donor IDs in the challenge release]'. Se forem secções do mesmo paciente, o split slide-disjoint NÃO é patient-disjoint — isso precisa estar no texto e nas limitações, porque o próprio revisor trata 'patient/section-disjoint' como ponto forte. | Methods (Data) | A fazer
R2-m2 | Reviewer 2 | Minor | Mais detalhes do procedimento de anotação: método de integração, resolução Leiden, genes marcadores e critérios de atribuição de linhagem. | Secção Methods (ou Extended Data) em checklist: software (Scanpy versão), integração (Harmony/scVI/BBKNN + parâmetros), n_neighbors, Leiden resolution, lista dos markers por linhagem (já existe resources/marker_genes_top10_per_cell_type.csv — citar e talvez incluir a tabela), regra de merge de clusters → 9 linhagens, e que células sem marcador consistente foram excluídas/relabeladas. Se a anotação foi dos organizadores do desafio, dizer isso e apontar o notebook/paper do AMLC em vez de reinventar. Reprodutibilidade completa = o leitor repete o clustering, não só o MOSAIC. | Methods + Extended Data + CSV de markers | A fazer
R2-m3 | Reviewer 2 | Minor | Justificar melhor K=6 e, de preferência, reportar sensibilidade a outros K. | Rodar a ablação já prevista: scripts/run_ablation.py --ks 0,4,6,8,12 --aggregations attention com os mesmos índices. No texto: K=6 como compromisso entre contexto local e custo (1+K patches por célula); mostrar curva PCC/macro-F1 vs K. plot_ablation.py gera as barras. Se K=6 não for o máximo, dizer que foi a configuração pré-especificada do paper, não um cherry-pick pós-hoc, ou atualizar o default se a evidência for clara. | Figura de ablação K + uma frase no Methods | A fazer
R2-m4 | Reviewer 2 | Minor | Comparações com métodos publicados na Extended Data Table 8 devem ser interpretadas com cautela: datasets, painéis de genes, resoluções e protocolos de avaliação diferem substancialmente. | Não precisa de experimento. No caption da ED Table 8 e no Discussion: deixar explícito que NÃO é head-to-head (spots vs núcleos, 785 vs 460 genes, splits diferentes). Trocar linguagem de 'outperforms X' por 'numbers are in the same ballpark as published H&E-to-expression systems, under incomparable protocols'. O Reviewer 1 já gostou da cautela — manter. | Caption ED Table 8 + Discussion | A fazer
R3-01 | Reviewer 3 | Major | Corrigir o texto sobre Lymphatic endothelial cells: precision E recall são baixos, não só o recall. Explicar por quê; considerar secção de limitações. | No run do manuscrito (ED Table 3): precision 0.153, recall 0.081, F1 0.106, n=161. No run A100: precision 0.181, recall 0.081, F1 0.112 — os dois continuam baixos. Reescrever a frase para 'both precision and recall are low'. Explicar: classe rara (161/20253 ≈ 0.8%), morfologia H&E sobreposta a vascular smooth muscle/fibroblasts (na matriz de confusão do A100, 53% vão para VSM), e o rótulo vem de transcrição, não de histologia. Colocar isso em Limitations, não só num aparte de Results. | Results + Limitations | A fazer
R3-02 | Reviewer 3 | Editorial / Major | Code must be deposited prior to review. | Mesmo que E-02: DOI Zenodo do snapshot que reproduz o paper (incluindo scripts/expression_metrics.py se as métricas novas forem para o texto). Na carta: URL + DOI. Conferir que o repo não depende de paths locais (/workspace/MOSAIC) e que data/README explica os zips do Drive / AMLC. | Zenodo | A fazer
R3-03 | Reviewer 3 | Minor | Adicionar um parágrafo na Discussion sobre como treino e validação melhores devem ser desenhados e coletados, com base nos resultados deste estudo. | Parágrafo concreto, amarrado aos achados: (1) mais secções/pacientes held-out, não só 20%/10% de duas slides; (2) rótulos de linhagem independentes do Xenium do teste (histologia ou clustering só no treino); (3) painel balanceado — linfático n=161 é insuficiente; (4) pares H&E–Xenium com o mesmo protocolo de coloração; (5) avaliar PCC e Spearman + MAE, não só Pearson. Ligar isso à circularidade (R2-M1) e à robustez (R2-M3) para não parecer um 'future work' genérico. | Discussion | A fazer
R3-04 | Reviewer 3 | Minor | No PDF, algumas tabelas/referências estavam misturadas (ref 1 aparecendo antes da Table A4, etc.). | Problema de compilação LaTeX/Word (float vs bibliography). Recompilar o PDF revised, conferir Extended Data Tables 1–8 em ordem, legendas e citações. Evitar \cite dentro de captions que o Nature template reordena. Anexar PDF limpo na resubmissão e mencionar na carta que a numeração foi corrigida. | PDF (formatação) | A fazer

## Contagem
Tipo | N
Editorial | 4
Editorial / Major | 1
Major | 5
Minor | 6
Sem revisão | 1
Total | 17